新东粤公司办公楼卫生间及全域设施维修与安全隐患整治项目合同

甲方：

乙方：

## 年    月    日

甲方：

乙方：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同项目

1.工程名称：            。

2.工程地点：            。

3.项目概述：          。

第二条　工程期限

乙方自合同签订后收到甲方进场通知之日起     个日历天内完成施工，并经乙方验收合格。

上述总工期指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨、高温天气、各专业工程工序配合所需时间、现场临时停电时间在内。计划开工日期   年   月   日，计划完工时间   年   月   日，具体开工日期以甲方项目部书面通知为准（乙方确认，在此之前乙方会做好开工前的准备工作，但若甲方未按计划开工日期开工的、也不会据此向甲方主张任何延期开工的损失索赔）。

乙方保证在上述工期要求前竣工验收合格并具备交付使用条件。本工期春节、五一、十一等法定节假日及工程所在地所属政府规定的不能施工的时间已包含在内，乙方所提交进度计划视为已包含上述节假日及工程所在地所属政府规定的不能施工的时间，乙方不得因此提出赶工费用（因乙方未合理安排好施工导致无法满足节点工期，全部责任由乙方承担）。

第三条　工程价款、结算及付款方式

1.本合同含税总价为¥        元（大写人民币         元），增值税税率   %，税金金额 ¥         元，不含税合同总价款为 ¥         元。若因国家政策税率调整，税率随着国家政策变动而变动，该不含税价款为固定包干总价，已包含材料、工具、人工、管理费、利润、税金、施工费、风险等所有费用，不因人工或材料或物价的升降而调整，结算时除甲方原因引起的设计变更、签证外，不因任何原因作任何调整。乙方应在变更工作完成后3个工作日内按甲方要求提交完整的变更确认文件，经甲方书面确认同意后方予以结算，否则甲方不予以结算费用。

２.支付方式

（1）在合同签订前乙方向甲方支付     元 的履约保证金。本工程项目全部竣工通过甲方书面确认验收合格后甲方一次性无息向乙方退还剩余的履约保证金（如有）。

（2）项目竣工验收合格且乙方提供合法有效的发票向甲方请款后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的80%；结算审核完成且乙方提供合法有效的发票向甲方请款后10个工作日内甲方向乙方支付至合同结算价的97%；质保期届满、乙方无违反本合同事项甲方向乙方支付结算金额的3%（无息）。

双方办理最终结算手续，乙方在申领工程结算款时，须同时提供包括保修金在内的增值税工程发票给甲方。

3. 乙方确认本合同记载银行账户是其收款账户。每次付款前，乙方应当先提供相应的增值税专用发票及请款资料等，经甲方审核无误后按合同约定付款，否则甲方有权延期付款且无需承担逾期付款责任，乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下的全部义务。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

第四条 施工要求

1、工程范围及内容

维修工程量见下表，具体工程量以实际为准：

| 序号 | 项目名称 | 主要特征 | 主要施工方法 | 单位 | 工程量 （暂估数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间渗水维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间防水拆除重做 | 501、502、516、519、（预留1间）卫生间及洗衣机阳台区渗水严重，导致下层滴水。 | 将房间的卫生间的沉井及防渗结构拆除至混凝土结构层，重新做沉井及防渗（面积约3.6m2）。将宿舍洗衣机阳台区拆除重做（面积约4m2）。 | 间 | 5 |
| 2 | 卫生间注浆堵漏 | 卫生间渗水，导致下层天花存在水印霉斑。 | 对卫生间渗水区域，从板底进行注浆堵漏（卫生间面积约3.6m2）。 | 间 | 12 |
| 3 | 房间天花霉斑修复 | 因渗水，导致楼顶出现大面积的水印及霉斑 | 将存在水印及霉斑的楼顶抹灰层铲除，重新抹灰油漆。 | ㎡ | 约30 |
| 4 | 一楼女厕包管墙体瓷片开裂 | 墙角包管瓷片开裂严重 | 拆除开裂墙体及瓷片重做(面积约5m2) | 处 | 1 |
| 5 | 厕所沉水弯头漏水 | 沉水弯头渗水 | 加接DN50，更换沉水弯头DN75。 | 个 | 5 |
| 外墙瓷片脱落安全隐患整治 |  |  |  |  |  |
| 6 | 5楼窗外檐口平台 | 瓷片多处大面积起拱脱落 | 5楼全部整体拆除+基层处理+防水涂装 | m2 | 约140 |
| 7 | 其他楼层窗外檐口平台 | 瓷片局部起拱脱落 | 整体拆除+基层处理+防水涂装，只针对存在问题的窗外平台（约20个，每个平台约2.6m2） | m2 | 约52 |
| 8 | 办公楼外墙立面 | 有30处存在瓷片起拱、脱落情况 | 拆除起拱、松动的瓷片，重新贴砖 | m2 | 约10 |
| 9 | 综合车间外墙立面 | 有10处存在瓷片起拱、脱落情况 | 拆除起拱、松动的瓷片，重新贴砖 | m2 | 约3 |
| 其他零星维修 |  |  |  |  |  |
| 10 | 前台上方logo牌 | logo牌变形脱胶 | 按原造型定制logo牌*1（尺寸约600*600） | 个 | 1 |
| 11 | 前厅台阶 | 台阶石材1块损坏、5块松动 | 更换或注浆修复 | m2 | 约2 |
| 12 | 墙面起皮、开裂 | 墙面面层腻子起皮、开裂、脱落等 | 清理开裂墙面，重新抹灰。 | m2 | 约11 |
| 13 | 渗水墙面 | 因墙体渗水，导致墙面起皮、脱落等 | 清理渗水墙面，做防水及墙面 | m2 | 约18 |
| 14 | 1至3楼男/女卫生间 | 卫生间无排风换气扇 | 更换开孔玻璃*12，玻璃尺寸约1.31m*0.44m 设置排气扇*12及配套 开关、线路等 | 套 | 12 |
| 15 | 踢脚线 | 踢脚线松脱 | 拆除松脱踢脚线，重新安装 | m2 | 约5.5 |
| 16 | 地砖 | 多处地砖松动、空鼓 | 注浆修复 | m2 | 约50 |

注：因考虑楼顶将设置光伏屋顶兼做屋面防水，5楼屋面防水未包含在本项目内。

（二）具体施工要求

1.卫生间渗水维修

1.1、卫生间防水拆除、重做

1.1.1、拆除卫生间地砖、沉井及防水结构层至钢筋混凝土沉井底板，并做好基层的清理，对于因拆除导致不平整或凹凸情况需采用水泥砂浆找平。

1.1.2、底部第一道防水层丙烯酸防水涂料（沉井底板防渗）

1.1.3、底部保护层，C20细石混凝土，厚度40mm（内配 Φ6@200 双向钢筋网，防开裂）（保护第一道防水层），需做二次排水措施。

1.1.4、沉井回填层，采用陶粒分层回填

1.1.5、回填层顶部找平层，1:2.5 聚合物水泥找平砂浆，厚度 25~30mm。

1.1.6、基层处理剂层，丙烯酸专用处理剂

1.1.7、主防水层

第一道：丙烯酸防水涂料，厚度≥1.2mm，分2 遍涂刷。

第二道：厚质JS防水涂料（II 型），厚度≥1.5mm，待第一道固化后交叉涂刷。

1.1.8、顶部保护层，1:2.5 水泥砂浆（添加细砂增强耐磨性），厚度 20mm。

1.1.9、装饰面层，涂刷瓷片胶铺贴防滑瓷片（与卫生间原瓷片（600*600防水砖）保持一致），砖缝用防水填缝剂嵌实。

1.1.10、材料要求

防水涂料必须环保性能达标，无异味无毒，防水涂料品质等级需达到I 型（弹性体），品牌需选用东方雨虹、星月旺、立邦或同等品牌。陶粒必须环保性能达标，无异味无毒，陶粒品质等级需达到优等品，品牌需选用孔氏陶粒、德宏陶粒、凯得亚或同等品牌。

1.2、卫生间防水板底注浆。

1.2.1、定位漏点（板底排查）

在卫生间楼下顶板板面进行全面排查，观察板底渗水流水痕迹、顶板返潮潮湿区域、裂缝位置及管根周边湿渍，做好点位标记。

1.2.2、布孔与钻孔（板底钻孔）

在板底裂缝及渗漏范围周边采用梅花形交错布孔，孔间距保持20–30cm，孔径8–12mm；钻孔由下往上垂直钻入楼板结构，深度穿透板底抹灰层、保护层，深入混凝土结构层5–8cm。管道管根周边全部采用斜向钻孔施工，全程避开楼板内部钢筋与预埋水电管线，防止打坏管线。

1.2.3、安装止水针头

钻孔完成后清理孔内灰尘、积水、松散渣料，孔内干净干燥后将止水针头旋入孔内，拧紧加固直到橡胶密封圈受压膨胀、孔口完全密封不跑浆；针头外露板底2–3cm，方便后续对接高压注浆机接头施工。

1.2.4、配浆与板底注浆

按照堵漏浆料厂家配比要求统一配料、充分搅拌均匀。注浆顺序从板底最低洼、最远的孔位开始，由下往上、由远到近逐孔注浆。注浆压力控制0.3–0.8MPa：表层抹灰层低压0.3–0.5MPa，混凝土结构深层高压0.6–0.8MPa。注浆直至相邻孔均匀出浆、无清水渗出，保持稳压保压3–5分钟，再移位更换下一个注浆孔。

1.2.5、封孔与板面清理

注浆完成后静置养护固化24小时，确认不再渗水后拆除所有止水针头。使用快干水泥或环氧砂浆对板底钻孔位置逐一封堵、压实抹平，修补平整板面；最后清理板底多余溢浆、污渍及施工杂物，保持顶板外观整洁完好。

1.2.6、材料要求

注浆补漏材料采用丙烯酸盐注浆液，搭配水泥基渗透结晶型防水涂料，要求兼顾环保、无毒、无异味，品牌需选用东方雨虹、科顺、西卡或同等品牌。

1.3、天花（顶棚）水印及霉斑的翻新

1.3.1、铲除起鼓、脱落的腻子层，直至露出坚实基层，清理干净灰尘。

1.3.2、涂刷防潮底漆，干透后分2遍批刮耐水腻子，打磨平整，再涂刷面漆，面漆需保持与原面漆色泽一致。

2.瓷片脱落安全隐患整治

2.1、檐口、平台：采用高空作业车施工作业。

2.1.1、整体拆除：对檐口平台瓷片及原有基层进行整体凿除至混凝土结构板，不保留任何松动、起拱部位，拆除过程轻凿慢敲，避免破坏原有建筑结构；

2.1.2、基层找平：拆除完成后清理基层浮灰、残留砂浆，对裂缝、空鼓部位采用抗裂砂浆修补，确保基层坚实平整；

2.1.3、界面加固：基层干燥后均匀涂刷新型环保基层界面剂，提升防水漆附着力；

2.1.4、防水涂料涂刷：新型环保底、面漆均匀涂刷无漏刷，干燥后分两遍涂刷面漆，确保涂层均匀、无流挂、无气泡，阴阳角部位做加强处理；

2.2、外墙瓷片修复：采用高空作业车或吊篮施工作业。

2.2.1、拆除破损瓷片：人工小心剔除松动、破损瓷片及空鼓砂浆，避免扰动周边完好饰面，剔除尖锐残块，保证作业面规整。拆除废料装入专用袋密闭清运，严禁高空抛洒。

2.2.2、基层清理修补：铲除墙面残留灰层、浮渣，充分润湿基层；孔洞、裂缝及凹凸部位用修补砂浆分层找平压实，干燥养护至坚实牢固。

2.2.3、瓷片粘贴：墙面及瓷片背面均匀涂刷专用高强瓷片胶，薄贴法压实对齐，控制砖缝均匀，临时固定防止滑移，确保粘贴饱满无空鼓。

2.2.4、勾缝密封：待粘结层完全固化后，清理砖缝杂物，填入专用勾缝剂，压实收光；边角位置做好密封处理，养护清洁，提升防渗耐用性。

2.2.5、材料要求：外墙弹性丙烯酸防水面漆，符合优等品标准，防水涂料必须环保性能达标，无异味无毒，品牌需选用东方雨虹、立邦、三棵树或同等品牌。瓷片匹配原墙瓷片规格、颜色、尺寸，无明显色差。

3. 外墙渗水维修

3.1、铲除外墙起鼓、脱落的腻子层，直至露出坚实基层，清理干净灰尘。

3.2、涂刷丙烯酸防水涂料，干透后分2遍批刮耐水腻子，打磨平整，再涂刷面漆，面漆需保持与原面漆色泽一致。

3.3、对于外墙窗台渗水部分，对外墙窗台涂刷丙烯酸防水涂料。

4、具体以甲方提供的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）为准。如有招标的，本次招标约定承包范围未尽详细或本次招标执行过程中对本次招标的承包范围界定产生歧义的，由甲方书面予以明确，乙方须无条件服从甲方现场的需要而进行施工；甲方明确部分的工程内容，不管是否包括在本次招标承包范围内，该部分结算造价均按本次招标约定的计量计价和取费方式执行。

5、乙方不配合或施工质量等不能满足甲方要求的，甲方有权将该项工作内容转由第三方实施，并从本合同总价中按第三方实施的费用进行扣除。乙方未经甲方同意，不得随意将合同承包范围内工作内容甩项，否则甲方有权从乙方合同总价中按甩项工作内容实际发生费用的1.5倍进行扣除。

2、安全文明施工要求：

（1）安全警示标志牌：在现场施工处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

（2）现场临时围挡：现场施工区域采用铁马围挡与警戒线进行围蔽。

（3）施工期间乙方需服从甲方安排，不能影响甲方日常办公及运营，一般在周末、节假日进行施工，具体施工时间由甲方安排。

（4）施工材料运输过程中，需做好地面防护，防止损坏施工场地的地砖、绿化、管道、设备或其他，如有违反，按人民币  1000   元/次的标准向甲方支付违约金。

（5）施工前，乙方需对施工影响区域进行防护覆盖，防止损坏、污染地砖或办公桌椅等，如有违反，按人民币  1000   元/次的标准向甲方支付违约金。

（6）规范施工场地的环境管理及布置，保持作业环境整洁卫生。

（7）因施工造成施工场地的墙面、地面、办公桌椅等损坏的，由乙方承担全部的修复及赔偿责任。

（8）高空作业，需采用登高作业车，双钩安全带、独立安全绳；配备硬质围挡、警示牌、密目网、安全帽、防滑鞋。高空作业施工区域下方设置硬质围挡 + 警示带，悬挂 “高空作业、禁止通行” 标识，专人值守。

（9）乙方保证其高空作业等危险作业人员需持证上岗，同时需为其工作人员购买不低于120万的人身意外险，其他进场施工作业人员乙方也需要为其购买工伤保险或者意外保险。

（10）乙方必须遵守甲方的工程管理制度，并严格按照《安全管理协议书》约定执行。

（11）乙方应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理外运，不得留在现场过夜，如有违反，按人民币 1000 元/次的标准向甲方支付违约金。

（12）甲方不提供施工所需的食宿场地，临时材料堆放场地由甲方现场指定。

（13）乙方自行解决施工临时用水（临水接驳口由甲方指定）、用电、通讯设施，相关费用已包含在暂定合同总价内。

（14）除以上内容外，甲方对本项目内容提供的图纸或其他相关需求材料，均为本项目的施工要求，乙方应当按照甲方要求进行施工，并且保证项目效果达到甲方的要求。

（15）无论是本合同履行期间或本合同履行完毕后，乙方均应答复甲方对本项目的相关咨询，甲方认为必要时，乙方应当采取书面答复的方式答复甲方的咨询。如本项目需要向第三方进行技术交底或需要向相关部门进行验收、备案，乙方应当积极配合并提供相应材料，否则乙方应当承担违约责任和赔偿责任。

（16）确保施工安全，做好施工防护工作，由于施工组织及管理等因乙方原因而造成的事故责任和经济损失（包括但不限于因工程施工所造成的人员伤亡、工期延误等），均由乙方负责，与甲方无关。

2、人员要求

（1）乙方应在接到开工通知后7天内，向甲方提交乙方项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括施工、技术、材料、质量、安全、测量等主要施工管理人员名单及其岗位等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

（2）乙方施工管理人员须常驻现场，擅自更换主要施工管理人员，或施工管理人员未经甲方同意擅自离开施工现场的，如有违反，乙方应按照  2000  元/天/人的标准向甲方支付违约金。

第五条  建筑材料、设备的供应和采购

1.工程材料、设备由乙方采购。

2.乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应作退货或返工处理，其复验费和退货或返工损失均由乙方承担，且工期不予顺延。

3.施工材料需严格按照采购文件进行采购，并提前报样品给甲方审批，审批通过后方可采购。同时材料进场前需进场材料报验，进场材料通过甲方验收后方可使用在项目上。否则，甲方对该材料、设备的费用将不予计量和结算，所造成的一切损失由乙方自行承担。

4.如发现进场材料不符合采购文件要求，则视为违约，乙方应每次按人民币  1000   元的标准向甲方支付违约金。

5.施工进场道路需要乙方自行考虑，不得影响甲方进场道路中限高3.5m的铁路涵洞的安全，否则，按相关铁路及甲方的管控要求处置。

6.凡因乙方保管不善，乙方进库前未严格检验材料批次数量、现场施工造成失窃，乙方施工期间照管不善等情况，由此产生的损失及责任概由乙方承担，造成工程延期的，也由乙方负责。

第六条　工程质量管理及验收

1.工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前2天以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

2.验收应在甲方、乙方双方共同参加下进行，依据采购文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

3.甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

4.合同工程中的任一分部或分项工程，乙方自检合格后通知甲方验收；验收不合格部分，乙方须按甲方要求在指定时限内完成整改。经两次整改仍不合格的，甲方可委托第三方进行整改，因此产生的相关费用、损失等全部由乙方承担且工期不予顺延。

第七条　安全施工

1.乙方应遵守国家及省市现行的工程建设安全生产有关管理规定及《安全管理协议书》约定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若因乙方及其聘用人员在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方或第三方的人员伤亡、财产损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方须对进场的管理和作业人员进行相关的安全教育。乙方应按照法律规定安排现场管理和作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并及时支付合理的报酬和费用，确保乙方劳动者法律权益，如出现相关群体性事件，乙方须负责解决并承担全部责任和费用。

3.乙方应依法为乙方进场的管理和作业人员购买必要的保险，包括不限于管理人员须有公司的社保关系、作业人员须有工伤保险或者意外保险，提供原件查验及复印件加盖公章提交甲方留存。

4.未经甲方书面同意，乙方不得将工程全部或部分转包。

5.若在工程实施过程中乙方出现包括但不限于拖欠工人工资或拖欠第三方材料款、工程款或工程事故等事件的，乙方应在甲方要求的期限内予以妥善处理。如逾期未能妥善处理，或期间导致上访、罢工等群体性事件发生的，或到甲方单位闹事的，乙方同意甲方可直接从应支付给乙方的合同款项中扣除相应款项支付给有诉求的第三方。

第八条　质量保修

1本工程保修期限为1年，自工程竣工且经甲方书面确认验收合格之日起算。

2.在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场进行维修，并必须在接到通知后7天内完成维修。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方超过48小时未派人到现场或超过7天仍未完成维修，甲方有权另请第三方进行维修，所发生的维修费用由乙方承担，甲方有权直接从合同款中直接扣除，不足部分由乙方另行补足。

乙方保修联系电话：           ；乙方保修联系人：         。

第九条　违约责任

1.除不可抗力或甲方原因导致停工的因素外，乙方未能按时竣工的，每延期一日，应按暂定合同总价的1%向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）。

2.乙方出现以下情形之一，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方返还已经支付的费用，并且支付暂定合同总价的20%的违约金（如前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿）：

（1）未按约定履行本合同义务逾期超过5日的；

（2）乙方未经甲方同意将本项目全部或部分分包给第三方；

（3）乙方或其工作人员失去相关资质或能力的；

（4）除另有约定外，乙方违反合同约定，经甲方要求乙方整改（如整改期限双方未能达成一致的默认为5日），拒不整改或逾期未整改完毕的；

（5）乙方违反保密义务；

（6）除另有约定外，乙方违反合同约定次数累计达3次。

3.因乙方原因致使工程质量不符合合同约定或甲方要求的，乙方应按照甲方要求进行无偿修理或返工，如经修理或返工后仍未达到约定标准的，甲方有权解除合同，乙方应按暂定合同总价的20%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的其他损失。

4.工程存在瑕疵或缺陷而给甲方或第三方造成损失的，乙方应当赔偿因此给甲方、第三方造成的全部人身和财产损失。

5.若因拖欠工人工资或赔偿金等乙方内部原因而影响工程进度，甲方有权解除合同，并有权向乙方追偿由此造成的全部经济损失（包括但不限于工期延误、甲方重新委托施工单位所产生和增加的费用、材料设备价格上涨等）。

6.乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程合同预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

7.乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金。

8.乙方应当做好工人管理，不得出现工人聚众现象，包括但不限于聚众在甲方项目部、政府单位门口及公共场所等。如由于乙方工人聚众给甲方带来不良影响的，甲方有权给予乙方  3000   元/次的罚款。

9.如果乙方在承揽本工程有贿赂甲方有关人员的，一经查出，甲方有权扣除乙方合同总价款的20％作为违约金，直接在结算款中予以扣除。

10.在合同履行过程中，因乙方原因给甲方造成损失的，乙方除应采取一切补救措施外，还应赔偿甲方因此产生的全部经济损失。若损失难以界定的，按工程暂定总价的5%计算。本合同约定的违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，由乙方补足，且前述款项甲方有权于应付未付合同款、履约保证金中直接扣除，乙方对此不持异议。

第十二条　纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约，除应承担合同约定的违约、损失赔偿责任外，乙方还应承担甲方为解决纠纷而产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费及处理费、诉讼担保费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等。

第十三条　附　则

1.甲方代表为            (联系电话：       ），负责监督乙方工程进度、工程质量、安全文明施工、办理工程量的核验、工程验收等事宜。

乙方代表为         (联系电话：        ），该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，由其负责施工现场的全面工作，根据本合同约定处理现场有关承包工程施工进度、技术质量、安全施工、检查验收、洽商签证等事宜且其签字行为，即代表乙方。

2.本合同一式伍份，甲方执三份，乙方执两份，均具同等法律效力。本合同自甲乙双方签章后生效。

3.合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

4.本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.合同附件：

《安全管理协议书》

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

授权代表：                         授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

附件

安全管理协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方于    年    月   日签订了《 新东粤公司办公楼卫生间及全域设施维修与安全隐患整治项目合同》（下称“原合同”），为明确双方的安全管理责任，双方现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、行政法规及东莞市政府相关部门的规范性文件，经友好协商后达成如下协议：

一、甲方责任

1.若发现安全隐患问题，甲方可及时向乙方反馈及督促乙方改正。

2.甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

3.遇到公安、消防、安监、市监、环保等政府主管部门进行检查时，甲方应积极协助、配合。

4.甲方有权根据国家及地区的防疫情要求，对乙方出入甲方处的人员及车辆进行严格的出入管控、防疫检查。

二、乙方责任

1.乙方应认真贯彻执行国家安全生产政策、法规和行业安全规程、规定及甲方制定的各项安全管理制度，自觉遵守本协议。

2.乙方应按照国家相关法律法规、国家标准或者行业标准以及地方政府有关规定做好安全管理工作，根据生产经营的实际情况，制定安全管理制度、建立安全责任制、配备现场安全监督人员。

3.加强对员工的安全生产教育、培训和宣传，增强员工的法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全制度和安全操作规程，员工应经过培训后持证上岗。

4.自觉接受甲方和政府有关职能部门的安全生产监督，积极配合政府相关部门和甲方的安全生产检查，不得以任何理由拒绝、阻挠,并按有关要求认真完成整改工作。

5.若乙方为甲方提供的服务涉及特种设备的，应取得相应的合格证书后，方可投入生产经营，并按特种设备使用有关规定，进行日常检测、维修、保养。

6.若乙方为甲方提供的服务涉及用电、用水、消防、环保、保卫等，乙方应严格做好相应的消防、环保、治安等安全工作，否则，如发生消防、环保、治安等事故，一切经济和法律责任均由乙方自行承担。

7.若乙方为甲方提供的服务涉及高空、有限空间、动火、化工、井下等高风险作业，以及其他可能危及甲方及第三方财产和人身安全的危险作业时，应当取得相关操作资质并采取有效的安全措施，对相关人员进行风险告知，加强作业现场监护与警戒，确保过程安全。

8.乙方在施工、作业过程中必须加强安全管理，由于管理不到位造成安全事故发生，乙方必须承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

9.乙方作为向甲方提供服务的承包单位，承担由于自身管理不善，或因乙方工作人员过失，所造成的人身伤害、设备损坏、工程质量缺陷及安全事故等一切相关责任事故的全部责任，且不得因此延迟工作进度或增加甲方任何费用。

三、处罚措施

对于乙方发生下列情况的，甲方有权依据甲方管理规定并扣减合同应付金额：

(一)人员及劳动纪律：(违反以下行为按500元/人/次)

1)在非吸烟区外吸烟；

2)未按甲方公司要求配戴基本个人防护用品（安全帽、安全眼镜、安全鞋等依据工作性质所要求的必须穿戴的防护用品）；

3)穿戴不规范（如穿凉鞋、脱鞋、或背心、短裤等）进入作业区域；

4)酒后作业；

5)打架；

6)在非休息区睡觉；

7)随地大小便；

8)现场随处拍照/摄像；

9)辱骂/威胁员工；

10)偷窃公司财产（严重者移交公安机关）。

(二)现场安全管理：（违反以下规定按500元/人/次）

1) 未经安全培训进厂作业；

2) 未指定一名现场安全负责人，高危险作业现场安全没有人监护；

3) 作业现场杂乱，物料、工具不整理，垃圾未及时清理；

4) 施工现场阻碍通道通畅；

5) 所有临时用水、用电未经申请使用；

6) 无证驾驶或操作机动车/特种设备；

7) 无防坠落措施进行高空作业；

8) 未办理工作票进行作业或未申请安全作业票进行的如动火、受限空间、开挖等高危作业。

(三)事故管理及其他：（违反以下规定按500元/次，安全事故依据事故程度处罚）

1)由于乙方的责任造成人员伤害、设备损坏、环境污染或发生安全事故的（视造成事故程度处罚，轻微按500-1000元/次，一般按2000－3000元/次,严重按4000-5000元/次）；

2)乙方未能严格履行甲方的安全管理和预防措施的，在甲方提出整改后，不愿实施完善的；

3)擅自动用甲方的设施设备；

4)乙方在实施EHS管理行为中，出现伪造、隐瞒、欺骗等行为的其它涉及EHS管理，未能履行合同或法律法规、标准要求的。

对于违反规定经教育仍未整改者，一律加重处罚按1000元/第二次进行处罚；对于屡教不改或严重无视公司规定，存在有意行为，采取将工人清除出厂不得再次进厂或中止服务合同等强制措施并由承包商承担相应的后果；对于乙方未能落实安全措施的，要求乙方整改而不执行的，甲方有权使用工程款项用于整改和完善EHS管理措施，所投入费用全部在合同款项中支取。

四、其他

1.对由于第三者原因所造成的与本合同有关的责任事故，由所牵涉到的一方自行负责并解决。

2.对于不可抗力的自然灾害所引起的安全事故，由双方共同协商解决；对于乙方应预料到、或已预料到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

3．本协议是原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

4．本协议一式份，甲方执一份，经双方签署后生效。

| 甲方： 法定代表人或授权代理人： 日期： | 乙方： 法定代表人或授权代理人： 日期： |
| --- | --- |

安全管理协议附件一：

## EHS管理处罚实施细则

1. 范围

1.1 本细则明确了甲方工程项目现场违反EHS管理的各类行为和现象，规定了处罚的额度。本细则适用于甲方所有标段的工程项目。

2. 职责

2.1 由甲方工程相关部门、监理单位有关人员负责对违章行为和现象的处罚。处罚对象为乙方。

3. 目的

3.1 为加强安全文明施工管理，使违章处理工作有章可循，避免和减少各类人身伤害事故，营造良好的文明施工环境，特制定本细则。下称《细则》。

4. 内容

4.1 违章的分类

4.1.1 从生产活动的组织与造成事故直接原因、主要原因及领导原因来区分，违章可分为作业性违章、装置性违章、指挥性违章和违反文明施工规定。

4.1.2 从违章者本人的安全技术素质与思想心理、习惯等因素区分，违章可分为习惯违章和偶然性违章二类。

4.2 查处违章的原则

4.2.1 坚持违章必究的原则，同时按《细则》中所含内容进行一定数额的罚款，做到实事求是，严格执行，谢绝说情。对性质恶劣，拒绝警告、整改、有意延续违章的行为，在原处罚数额的基础上增加2-10倍的处罚。情况紧急时下达停工整顿命令。

4.2.2 因违章而导致各类事故的发生，按事故等级对乙方的处罚执行《事故处罚实施细则》

4.3 作业性违章

4.3.1 作业性违章定义：指在施工中违反《安全生产法》和地方性、行业性的法律法规的规定，违反保证安全施工的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。

4.3.2 作业性违章主要指施工人员个人作业过程中发生的违章。

4.4 装置性违章

4.4.1 装置性违章定义：指工作现场的环境、设备、设施及工器具不符合国家、行业、公司有关规定及反事故措施和保证人身安全的各项规定及技术措施的要求，不能保证人身和设备安全的一切不安全状态。

4.4.2 装置性违章主要指与生产有关的设备、设施不符合规定要求的违章。

4.5 指挥性违章

4.5.1 指挥性违章定义：指各级领导，甚至工作票签发人、工作负责人，违反劳动安全卫生法规、条例和保证人身安全的技术措施、安全措施进行作业组织与指挥行为。

4.5.2 指挥性违章主要指生产指挥人员违反有关规定及根据某项作业制定的技术措施、安全措施等发出的错误命令或做出的错误决定。

4.6 文明施工违章定义：指在施工中一切不文明施工的行为。

4.7 各类违章处罚金额标准：

4.7.1 环境、职业健康、安全管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| EHS01 | 未规定要求设置安全生产管理机构或专职安全生产监督管理人员（含无证上岗） | 每次10000元 | 限期整改 禁止施工 |
| EHS02 | 未建立相关安全管理制度和管理体系 | 每次5000元 |  |
| EHS03 | 未落实三级安全教育、专项教育，提交虚假相关资料、代替填写资料等 | 每处每次2000元 |  |
| EHS04 | 未按规定要求编制专项方案未按照规定要求进行安全技术交底或弄虚作假填写交底资料 | 每处每次5000元 | 禁止相关危险作业 |
| EHS05 | 未落实安全检查、填写检查记录或未及时整改回复 | 每处每次1000元，重大安全隐患未及时整改1～5倍以上 |  |
| EHS06 | 未建立应急救援体系、未配置应急救援物资、未定期进行演练、无应急救援预案 | 每处每次10000元 |  |
| EHS07 | 不报、瞒报、迟报安全事故 | 每处每次5000元 |  |
| EHS08 | 特种作业人员未持证上岗 | 每处每次3000元 |  |
| EHS09 | 规定的人员未按规定时间参与安全会议、检查和其他安全活动 | 每人每次1000元 |  |
| EHS10 | 未按规定要求设置职业健康、环境保护设施、未按规定落实 | 每处每1000-20000元 |  |
| EHS11 | 未按照规定要求配置劳动防护用品或劳动防护用品不符合安全卫生要求 | 每人每次1000元 |  |
| EHS12 | 打架斗殴\聚众闹事\拦路封门等恶劣影响 | 每处每次5000元 |  |
| EHS13 | 不服从管理、威胁、恐吓、殴打管理人员 | 每次5000-100000元 |  |
| EHS14 | 非法雇佣童工或违法犯罪人员 | 每处每次2000元 |  |
| EHS15 | 危险作业未要求开具施工许可 | 每处每次1000元 |  |
| EHS16 | 因管理问题造成的责任事故 | 每处每次5000-20000元 |  |
| EHS17 | 因管理问题造成员工上访等恶性事件 | 每处每次5000-20000元 |  |
| EHS18 | 其他违反安全卫生职业健康安全事项，但非本罚则列出者，酌情处罚 | 每处每次500-200000元 |  |

4.7.2 文明施工管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC01 | 进入工地后未佩戴安全帽或未系帽带 | 每人每次500元 |  |
| CC02 | 进入工地后未穿上工作服 | 每人每次500元 |  |
| CC03 | 进入工地未佩戴工作证或借用他人工作证 | 每人每次500元 |  |
| CC04 | 进入工地内赤膊、穿背心、拖鞋、短裤、裙子 | 每人每次500元 |  |
| CC05 | 未在规定区域抽烟 | 每人每次500元 危险区域1000元 |  |
| CC06 | 未在规定的区域倾倒垃圾 | 每处每次500-10000元 |  |
| CC07 | 在工地现场席地躺睡 | 每人每次500元 |  |
| CC08 | 未在指定区域大小便、洗浴等 | 每人每次1000元 |  |
| CC09 | 酒后进入（含酒精性饮料、迷幻剂等）工地 | 每处每次1000元 |  |
| CC10 | 未按照国家标准做好噪声排放、污水处理和环 境保护措施 | 每处每次5000元 |  |
| CC11 | 加工区、预制区、施工现场未及时进行5S清理 | 每处每次1000元 |  |
| CC12 | 生活区、食堂不符合环境与卫生要求 | 每处每次2000元 |  |
| CC13 | 食堂采购、出售变质过期食物的 | 每处每次5000元 |  |
| CC14 | 其他违反国家相关标准或项目管理规定 | 每处每次500-50000元 |  |

4.7.3 消防动火作业管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| FC01 | 执行动火人无特种操作证或无效 | 每人每次1000元 |  |
| FC02 | 动火作业无施工许可单或未签批完整 | 每处每次2000元 | 停止施工 |
| FC03 | 动火作业现场存在易燃材料或安全距离不足 | 每处每次2000元 | 停止施工 |
| FC04 | 动火现场未配置足够看火人或未佩戴标识 | 每处每次1000元 | 暂停施工 |
| FC05 | 动火现场未规定要求配置足够灭火装置 或配置的灭火装备失效 | 每处每次1000元 | 停止施工 |
| FC06 | 动火作业完成后焊渣未清理，现场未整理 | 每处每次1000元 |  |
| FC07 | 私自伪造、涂改、代签或变更动火证 | 每处每次2000元 |  |
| FC08 | 氧气乙炔瓶距离未达规范要求 | 每处每次500元 | 立即整改 |
| FC09 | 作业申请单上未自动检查或与现场不符 | 每处每次500元 |  |
| FC10 | 因施工造成火险、火灾 | 每处每次2000-200000元 |  |
| FC11 | 易燃气瓶、材料等未按规定妥善保存 | 每处每次2000元 |  |
| FC12 | 未按规定在易燃材料等规定区域配置灭火器 | 每处每次1000元 |  |
| FC13 | 其他不符合有关标准和项目管理规定的 | 每处每次500-50000元 |  |

4.7.4 电气设备管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TE01 | 配电箱未按文明施工要求做好标识等 | 每处每次500元 | 限期整改 |
| TE02 | 室外电箱未做防雨防砸装置 | 每处每次1000元 |  |
| TE03 | 室内电箱未做警示隔离 | 每处每次500元 |  |
| TE04 | 室外配电线路未按规范要求铺设\高架\防护 | 每处每次2000元 |  |
| TE05 | 室内配电线路未按规范要求铺设\高挂\防护 | 每处每次1000元 |  |
| TE06 | 未按规定线制配线，缺少零线或地线 | 每处每次3000元 |  |
| TE07 | 电线内各种芯线未按照规定颜色配置 | 每处每次1000元 |  |
| TE08 | 施工用电未规定接线或未标明各相线路 | 每处每次500元 |  |
| TE09 | 各级电箱配置不符合规范要求 | 每处每次2000元 | 更换电箱 |
| TE10 | 各级用电保护不符合规范要求 | 每处每次1000元 |  |
| TE11 | 电线未做安全防护、扭结等处于危险隐患 | 每处每次500元 |  |
| TE12 | 非专业电工进行电气设备维修、保养、维护等 | 每处每次1000元 |  |
| TE13 | 未按规定要求停电、送电 | 每处每次2000元 |  |
| TE14 | 其他不符合相关规范的情形 | 每处每次500-5000元 |  |

4.7.5 高处作业管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| WH01 | 临边、洞口未按规定要求做好安全防护 | 每处每次1000-30000元 |  |
| WH02 | 高处作业人员未佩戴安全带或无其他可靠措施 | 每人每次1000元 |  |
| WH03 | 临时性构筑物未规定做好安全防砸防护 | 每处每次5000元 |  |
| WH04 | 未按照施工方案落实高坠安全防护措施 | 每处每次10000元 | 停止施工 |
| WH05 | 私自拆除安全防护，未可靠防栌措施 | 每处每次1000元 |  |
| WH06 | 各型式登高设备不符合国家相关标准要求 | 每处每次2000元 |  |
| WH07 | 作业平面内有洞口、临边等或平台不可靠 | 每处每次1000元 |  |
| WH08 | 悬空上下未设置安全通道或可靠安全措施 | 每处每次2000元 |  |
| WH09 | 开洞开孔未经申请未制作安全防护 | 每处每次5000元 |  |
| WH10 | 高处作业平台在周边未设置围挡或警示围篱 | 每处每次1000元 |  |
| WH11 | 从高空抛物等 | 每处每次1000元 |  |
| WH12 | 其他违反国家相关标准或项目管理规定 | 每处每次500-50000元 |  |

4.7.6 安全保卫管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SG01 | 未经同意随意打开项目围墙围挡 | 每处每次5000元 | 立即修复 |
| SG02 | 违规翻越、破坏工地围墙、围挡 | 每处每次2000元 |  |
| SG03 | 进出工地不配合检查，强行闯门 | 每处每次5000元 |  |
| SG04 | 工地内不按指挥停靠车辆、占道 | 每处每次1000元 |  |
| SG05 | 不服从交通调度、指挥 | 每处每次1000元 |  |
| SG06 | 偷盗物品、材料等非放行单罗列物品 | 每处每次10000元 |  |
| SG07 | 运出物品与放行单不符合 | 每处每次1000元 |  |
| SG08 | 必要时不配合安全引导、应急疏导等 | 每处每次1000元 |  |
| SG09 | 破坏门禁、监控等设备、材料成品等 | 每处每次3000元 | 损失另计 |
| SG10 | 其他违反国家相关标准或项目管理规定的 | 每处每次500-10000元 |  |

4.7.7 施工机械管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CM01 | 进场设备、机械未进行报审验收的 | 每处每次1000元 |  |
| CM02 | 施工机具机械危险部位缺少安全装置 | 每处每次1000元 |  |
| CM03 | 施工机械机具未按照规范要求接地保护 | 每处每次500元 |  |
| CM04 | 特种设备未定期检测并购置保险 | 每处每次5000元 |  |
| CM05 | 私自改装机械、机具 | 每处每次1000元 |  |
| CM06 | 平刨、塔吊、吊篮等机具 机械安装完成未经过检测验收直接投入使用 | 每处每次2000元 |  |
| CM07 | 违反操作规程操作机械、设备、机具等 | 每处每次1000元 |  |
| CM08 | 未持作业橾作证操作相关需要操作证机械设备 | 每处每次1000元 |  |
| CM09 | 设备未达电气防护要求 | 每处每次1000元 |  |
| CM10 | 其他违反国家相关标准或项目管理规定的 | 每处每次500-50000元 |  |

4.7.8 脚手架管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC01 | 各型制脚手架未编制施工方案 | 每处每次5000元 |  |
| SC02 | 架体基础不符合方案要求 | 每处每次5000元 |  |
| SC03 | 搭设前未进行安全技术交底和安全教育 | 每处每次2000元 |  |
| SC04 | 搭设、拆除过程中无旁站监督人员 | 每处每次1000元 |  |
| SC05 | 脚手板、防护栏杆不符合安全要求 | 每处每次1000元 |  |
| SC06 | 未按方案设置拉结点或私自拆除拉结点 | 每处每次2000元 |  |
| SC07 | 未按照方案要求设置剪刀撑、斜撑、斜杠等稳定支撑 | 每处每次3000元 |  |
| SC08 | 架体外侧未采用密目网封闭并绑扎严密的 | 每处每次1000元 |  |
| SC09 | 作业层未按规范要求设置挡脚板 | 每处每次1000元 |  |
| SC10 | 脚手架作业层脚手板下未按规范采用安全兜底 | 每处每次2000元 |  |
| SC11 | 未按照方案和安全措施随意拆除脚手架拆除过程中随意抛扔钢管构件等 | 每处每次5000元 |  |
| SC12 | 搭设拆除脚手架作业人员无可靠安全防护措施 | 每处每次1000元 |  |
| SC13 | 未设置人员上下的专用通道 | 每处每次1000元 |  |
| SC14 | 立杆、剪刀撑的接长不符合规范要求 | 每处每次1000元 |  |
| SC15 | 立杆的步距、间距不符合设计和规范要求 | 每处每次5000元 |  |
| SC16 | 扣件的紧固未达规范要求 | 每处每次500元 |  |

4.7.9 危险化学品管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HC01 | 未按合法途径采购合格危化品 | 每处每次 5000元 |  |
| HC02 | 未按规范规定储存危险化学品 | 每处每次2000元 |  |
| HC03 | 储存未设置相应警示、防范措施等 | 每处每次3000元 |  |
| HC04 | 其他违反国家相关标准和项目管理规定 | 每处每次500-50000元 |  |

5. 重要说明

5.1 以上罚款均为人民币；

5.2 收到罚款单之日起5个工作内上交罚款；

5.3 拒不缴纳罚款的，按应罚款金额的10倍在工程款中直接扣除；

5.4 乙方对于分包单位的管理可参照本罚则，以约束其工作行为；

5.5 监理单位对乙方的安全处罚应按照本罚则执行，并将罚款缴纳入甲方指挥部统一管理;

5.6 以上处罚标准按发现情况单次计算，不同违章违规行为累加处罚。

5.7 凡违章违规行为均要受到处罚，在限期内整改完毕，拖延整改，拒不整改，甲方工程项指挥部及监理公司均有权直接下停工令，并在原处罚的基础上加倍进行处罚，直至清出现场；对于文明施工管理问题，甲方工程指挥部、监理公司有权调动其它单位人员，雇佣他人去完成，所发生的费用，由乙方支付。

5.8 甲方保留对本细则的最终解释权。

安全管理协议附件二：

## 事故处罚实施细则

1. 范围

1.1 本细则明确了甲方所有工程项目各类事故管理标准、管理内容、要求与方法。

1.2 本规定适用于甲方所有标段的工程项目。

2. 职责

2.1 甲方工程相关部门、监理单位有关人员对事故单位按本细则标准执行处罚。处罚对象为乙方。

3. 内容

3.1 未遂事故（有险情，但未造成人员伤害、设备损害，含重物高处坠物。）

每次罚乙方三千元，通报批评。

3.2 记录事故（人员轻微伤害不构成轻伤，设备未造成永久性损坏，可以修复。）

每次罚乙方五千元，通报批评。

3.3 轻伤事故（国家有关规定鉴定）

发生一人次轻伤事故，罚乙方一万元，通报批评。一次事故多人轻伤，按每人次五千元累计相加达三万元终止。

3.3 重伤事故

发生一人次重伤事故，最低罚乙方三万元，通报批评。

3.4 死亡事故

3.4.1 发生一人次死亡事故罚乙方十万元，通报批评，停工整顿。

3.5 机械设备人员重伤以上事故（按机械设备事故损失金额标准确认）最低罚款五万元，通报批评。

3.6 火灾事故（按有关火灾损失金额标准确定）最低罚款五万元,通报批评。

3.7人员重伤以上交通事故（以交通管理部门责任认定书为据）

最低罚款五万元，通报批评。

3.8 发生射线职业卫生伤害事故，大范围中暑、食物中毒、建筑物坍塌，受考核的环境污染事故。罚款五万元，上报政府机关，停工整顿，触犯刑律的由公安机关处置。

3.9乙方轻伤负伤率超过3‰，处罚五万元。

3.10 乙方故意瞒报、迟报、谎报发生的各类事故，处以发生事故类型罚款的2到5倍罚款，一切随之发生的法律责任由施工单位负责，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。

3.11 在政府、行业及相关行政管理、执法机构的检查中由于施工单位原因、过错所产生的一切法律、经济处罚皆由乙方负责，并赔偿由此带给甲方的损失。

3.12乙方人员偷盗物品（物品本身加上附加价值计算）除赔偿该物品外，并处以物品价值的20%—50%。当事人移交公安机关处理。

3.13乙方丢失、损坏本公司委托施工单位保管的物品，除赔偿该物品外并承担由此造成的直接损失。

3.14 由乙方及其人员原因造成群体性事件的，罚款5万元每次，乙方负责赔偿所造成的损失，当事人移交公安机关处理，甲方保留继续追究责任的权利。

4. 甲方保留对本细则的最终解释权。