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1、 需求概况
（1） 需求背景：
项目名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂飞灰暂存库地面修复工程
项目采购人：东莞市新东元环保投资有限公司
项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛
项目规模：总处理规模为日处理生活垃圾和一般工业垃圾2250吨，年处理垃圾82.125万吨。配置安装3×750吨/日焚烧线及对应配套系统（包括烟气净化系统、飞灰螯合稳定化系统、给排水系统等），2×40MW纯凝式汽轮发电机组。项目用地总面积为6.96公顷。
（2） 采购标的：
采购一家建筑工程施工单位，包工包料完成飞灰暂存库地面修复等相关施工工作。
（3） 承包单位需具有的资质要求。
1. 响应人须具有安全生产许可证。【提供合法有效的证书复印件（加盖公章）】。
2. 响应人须具有建筑装修装饰工程专业承包资质或建筑施工总承包资质或市政公用工程施工总承包资质。【提供合法有效的资质证书复印件（加盖公章）】。
3. 采购响应人有建筑类似项目工程业绩2个。
2、 工程承包范围及要求
（1） 工程地址：广东省东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。
（2） 工程承包范围（面积：1200㎡）
飞灰暂存库地面修复，按图纸（附件2：《东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂飞灰暂存库地面修复工程图纸》）要求进行施工，原地面凿除的建筑垃圾合规化处理。
（3） 工程应达到的标准要求
1、 施工标准
符合 CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范、建筑工程 施工质量验收统一标准（GB50300-2001）、建筑地基基础工程施工质量验收规范 （GB50202-2002）、砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）等，如国家及有关部门对规范重新修订时，以现行规范为准；规范如有遗漏，遗漏部分的内容可参阅相关的规范及标准。
2、 施工技术要求   
要求达到国家或行业的质量检验评定的合格标准，并做好施工 期间的安全围挡，工完场清。
3、 施工质量检验与验收：
本采购项目的材料、施工、验收须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300标准、规范的要求，未经验收禁止下道工序施工。
4、 文明施工要求：
施工方应制定可靠的安全文明施工方案及应急预案（如果方案需相关主管部门审批通过的，需审批通过后方可实施）。确认现场施工范围；施工现场应保持整洁，施工材料和设备应有序堆放。施工人员应穿着整洁的工作服，佩戴安全帽和防护用品。施工过程中，应尽量减少噪音、尘土和污水对周围环境的影响。施工时，现场要保持干净，遗留路面砖块及水泥及时清扫干净；完成建设后需做好场地保护，保持工地周边环境卫生洁净。
5、 施工安全要求
施工方现场管理及作业人员必须按属地社保部门相关标准权益足额参保购买工伤保险，参保人员名单与实际进场人员需完全一致，同时需为全体人员单独购买商业保险（意外伤害保险、安全生产责任险、雇主责任险）保额不得低于100万，并提供真实证明材料。在该购买的人身意外伤害保险项下，被保险人因意外伤害死亡时的赔偿金额应不低于人民币100万/人，且保险期限不短于本合同有效期间及本工程工期。乙方因此发生的上述保险费均已包含在本次服务费中。
工程施工方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方的监督检查，负责保证安全保障义务设施，制止非施工人员进入施工范围，消除事故隐患，如发生事故一切责任和因此发生的费用，由施工方承担。
6、其他要求
1）工程单位需勘查现场，根据施工图纸确认施工范围及技术参数。
2）施工前应对施工现场进行详细的勘查，确定施工条件和材料的存放场所。应对材料进行检查和试验，材料应符合国家相关标准。施工完成后需共同验收。
3、 其他要求
1. 施工地点：广东省东莞市麻涌镇大步村海心沙岛新东元环保投资有限公司。
2. 验收标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300
3. 竣工日期要求：施工工期30日历日，开工时间以采购人生产技术部发出开工令文件为准。
4. 质保期要求：自工程验收合格之日起质保2年。
5. 培训要求：无
6. 竣工资料要求（图纸等竣工资料提供四份）。
7. 付款方式：1、合同签订后，报价人提交付款申请及合同总金额20%的增值税专用发票，采购人收到上述有效资料之日起，20个工作日内支付合同总金额20%的定金；2、成交人完成工程施工、经采购人验收合格并办理完结算后，成交人向采购人提交至合同结算金额100%的增值税专用发票及请款资料，采购人在收到上述有效资料的15个工作日内向成交人支付至合同结算金额的97%；3、剩余合同结算金额的3%作为质保金，在本项目质保期满且成交人完成全部质保服务后，采购人在收到成交人有效请款资料后15个工作日内无息支付。
4、 附件
1. 施工图纸
2. 其他相关文件
